🗳️

INFOVOTO PERÚ 2026

Chatbot Electoral WhatsApp con IA

PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO

Área de Conocimiento: Ciberseguridad & AI Safety

Estándar PMBOK® 7ma Edición — Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos

| Proyecto | InfoVoto Perú 2026 — Chatbot Electoral WhatsApp |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 — Línea Base Aprobada |
| Fecha | 8 de marzo de 2026 |
| Director | Cristian Lazo Quispe |
| Clasificación | Confidencial — Uso interno del proyecto |
| Estado | ACTIVO — Fase de Planificación |
| Presupuesto | USD 300 inicial + donaciones |
| Fecha entrega | 12 de abril de 2026 (Elecciones Perú) |

# TABLA DE CONTENIDO

# 1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

## 1.1 Propósito y Justificación

InfoVoto Perú 2026 es un chatbot conversacional basado en IA que provee información electoral verificada y neutral a ciudadanos peruanos a través de WhatsApp, la plataforma de comunicación primaria del país (~90% penetración). El proyecto responde a una brecha crítica de información: las elecciones del 12 de abril de 2026 presentan 39 partidos y más de 34 candidatos presidenciales en una sola cédula, con 48% de votantes indecisos y 2.5 millones de primeros votantes sin orientación confiable.

La ciberseguridad es un componente no negociable del proyecto por tres razones fundamentales: (1) el contexto electoral peruano es un entorno de alta adversarialidad donde actores políticos corruptos tienen incentivos claros para desacreditar o colapsar el sistema; (2) la Ley 31814 de Perú prohíbe explícitamente la manipulación electoral mediante IA con responsabilidad legal directa; y (3) la reputación del proyecto como herramienta neutral depende de que ningún ataque logre hacer que el bot emita contenido sesgado o incorrecto.

## 1.2 Objetivos del Proyecto

| OBJ-01 | Lanzar chatbot WhatsApp funcional y seguro antes del 22 de marzo de 2026 |
| --- | --- |
| OBJ-02 | Implementar 6 capas de ciberseguridad enterprise con presupuesto ≤ $50/mes |
| OBJ-03 | Mantener disponibilidad ≥ 99.5% durante el período electoral crítico (Mar 22 – Abr 12) |
| OBJ-04 | Garantizar neutralidad política absoluta: 0 respuestas con sesgo detectable |
| OBJ-05 | Proteger contra ataques DDoS, prompt injection, jailbreaking y trolls coordinados |
| OBJ-06 | Cumplir Ley 31814 (AI) y Ley 29733 (Datos Personales) de Perú |
| OBJ-07 | Lograr cobertura mediática en ≥ 3 medios nacionales (RPP, El Comercio, Infobae Perú) |
| OBJ-08 | Demostrar capacidad de arquitectura enterprise siendo un solo desarrollador |

## 1.3 Alcance del Proyecto

Dentro del alcance:

- Chatbot WhatsApp en español para números +51 (peruanos en cualquier país)

- Backend FastAPI + Cloud Run + Gemini 2.5 Flash-Lite en GCP

- Stack de seguridad: Cloudflare Free + LLM Guard + NeMo Guardrails + Presidio

- Caché semántico de 3 capas con 200+ preguntas pre-cargadas

- Sistema de sesiones Redis + memoria persistente PostgreSQL (Supabase)

- Dashboard admin con JWT auth para monitoreo en tiempo real

- Cumplimiento Ley 31814 (transparencia IA) y Ley 29733 (datos personales)

- Canal paralelo Telegram + web chatbot como backup

Fuera del alcance:

- Soporte multi-idioma (solo español en v1.0)

- App móvil nativa

- Integración con sistemas oficiales del JNE/ONPE en tiempo real

- Monetización durante el período electoral

- Infraestructura Kubernetes (Tier 3 — futuro post-electoral)

## 1.4 Entregables Principales

| ID | Entregable | Criterio de Aceptación | Fecha Límite |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Backend FastAPI + Cloud Run desplegado | Responde webhook Meta en <300ms | Mar 14, 2026 |
| E-02 | Sistema de caché semántico pre-cargado | Hit rate >40% en pruebas iniciales | Mar 14, 2026 |
| E-03 | Integración WhatsApp Cloud API activa | Mensajes end-to-end funcionando | Mar 18, 2026 |
| E-04 | Stack de seguridad 6 capas implementado | Bloquea 100% de patrones de ataque conocidos | Mar 18, 2026 |
| E-05 | Guardrails de neutralidad política activos | 0 respuestas con sesgo en 200 casos de prueba | Mar 20, 2026 |
| E-06 | Dashboard admin + monitoreo Grafana | Alertas en <5 min de detección de incidente | Mar 22, 2026 |
| E-07 | Knowledge base electoral cargada | Cubre 39 partidos + top 10 candidatos | Mar 22, 2026 |
| E-08 | Lanzamiento público + PR campaign | ≥1 mención en medios nacionales | Mar 22-28, 2026 |
| E-09 | Plan de respuesta a incidentes documentado | Runbooks operativos validados | Mar 20, 2026 |
| E-10 | Informe final post-electoral | Métricas, lecciones aprendidas, propuesta SaaS | Abr 30, 2026 |

# 2. GESTIÓN DEL ALCANCE (WBS)

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) sigue la metodología PMBOK 7ma edición con orientación a resultados. Se identifican 5 componentes de primer nivel y 25 paquetes de trabajo.

| WBS ID | Paquete de Trabajo | Duración | Inicio | Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | INFOVOTO PERÚ 2026 | 35 días | 8 Mar | 12 Abr | Cristian Lazo |
| 1.1 | Infraestructura & Backend | 7 días | 8 Mar | 14 Mar | undefined |
| 1.1.1 | Setup GCP (Cloud Run, Secret Manager, IAM) | 1 día | 8 Mar | 8 Mar | Cristian |
| 1.1.2 | FastAPI webhook handler + HMAC validation | 1 día | 9 Mar | 9 Mar | Cristian |
| 1.1.3 | Integración Meta Cloud API + Supabase | 2 días | 10 Mar | 11 Mar | Cristian |
| 1.1.4 | Redis Upstash: sesiones + rate limiting | 1 día | 12 Mar | 12 Mar | Cristian |
| 1.1.5 | CI/CD GitHub Actions → Cloud Run | 1 día | 13 Mar | 13 Mar | Cristian |
| 1.1.6 | Health checks + Cloud Logging | 1 día | 14 Mar | 14 Mar | Cristian |
| 1.2 | Ciberseguridad & AI Safety | 7 días | 15 Mar | 21 Mar |  |
| 1.2.1 | Cloudflare Free: DNS + DDoS + 5 WAF rules | 1 día | 15 Mar | 15 Mar | Cristian |
| 1.2.2 | Rate limiting 6 capas (IP/phone/global) | 1 día | 16 Mar | 16 Mar | Cristian |
| 1.2.3 | LLM Guard: prompt injection + toxicity | 1 día | 17 Mar | 17 Mar | Cristian |
| 1.2.4 | NeMo Guardrails: neutralidad política | 2 días | 18 Mar | 19 Mar | Cristian |
| 1.2.5 | Presidio: PII redaction en input/output | 1 día | 20 Mar | 20 Mar | Cristian |
| 1.2.6 | Penetration testing + red team exercises | 1 día | 21 Mar | 21 Mar | Cristian |
| 1.3 | Caché & Performance | 3 días | 15 Mar | 17 Mar |  |
| 1.3.1 | Caché exacto Redis + caché semántico vectorial | 2 días | 15 Mar | 16 Mar | Cristian |
| 1.3.2 | Pre-warming 200 Q&A electorales | 1 día | 17 Mar | 17 Mar | Cristian |
| 1.4 | Contenido & Knowledge Base | 5 días | 18 Mar | 22 Mar |  |
| 1.4.1 | Scraping datos candidatos JNE/ONPE | 2 días | 18 Mar | 19 Mar | Cristian |
| 1.4.2 | Carga y vectorización base de conocimiento | 2 días | 20 Mar | 21 Mar | Cristian |
| 1.4.3 | Sistema prompt constitucional + few-shot | 1 día | 22 Mar | 22 Mar | Cristian |
| 1.5 | Lanzamiento & Comunicaciones | 21 días | 22 Mar | 12 Abr |  |
| 1.5.1 | Lanzamiento público + bot activo | 1 día | 22 Mar | 22 Mar | Cristian |
| 1.5.2 | Campaña PR: medios + alianzas institucionales | 7 días | 22 Mar | 28 Mar | Cristian |
| 1.5.3 | Monitoreo 24/7 + respuesta a incidentes | 21 días | 22 Mar | 12 Abr | Cristian |

# 3. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

El cronograma adopta un modelo de desarrollo incremental en 4 sprints semanales. El proyecto tiene una ruta crítica de 14 días (8 Mar → 22 Mar) para el lanzamiento público, con margen de 21 días de operación pre-electoral.

## 3.1 Cronograma por Sprint (Diagrama de Gantt)

| Actividad | S1 Mar 8-14 | S2 Mar 15-21 | S3 Mar 22-28 | S4 Mar 29-Abr 5 | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRINT 1: Infraestructura (Mar 8-14) |  |  |  |  |  |
| Setup GCP + Cloud Run + Secret Mgr | █ |  |  |  | Cristian |
| FastAPI webhook + HMAC validation | █ |  |  |  | Cristian |
| Meta Cloud API + Supabase integration | █ |  |  |  | Cristian |
| Redis sesiones + rate limiting | █ |  |  |  | Cristian |
| CI/CD GitHub Actions → Cloud Run | █ |  |  |  | Cristian |
| SPRINT 2: Seguridad & Caché (Mar 15-21) |  |  |  |  |  |
| Cloudflare Free: DDoS + WAF |  | █ |  |  | Cristian |
| LLM Guard + NeMo Guardrails |  | █ |  |  | Cristian |
| Presidio PII redaction |  | █ |  |  | Cristian |
| Semantic cache + pre-warming 200 Q&A |  | █ |  |  | Cristian |
| Penetration testing + red team |  | █ |  |  | Cristian |
| SPRINT 3: Content & Launch (Mar 22-28) |  |  |  |  |  |
| Knowledge base electoral (39 partidos) |  |  | █ |  | Cristian |
| System prompt constitucional |  |  | █ |  | Cristian |
| LANZAMIENTO PÚBLICO ★ |  |  | █ |  | Cristian |
| Campaign PR: RPP + El Comercio |  |  | █ |  | Cristian |
| Alianzas: Transparencia + IPAE |  |  | █ |  | Cristian |
| SPRINT 4: Operación (Mar 29 - Abr 5) |  |  |  |  |  |
| Monitoreo 24/7 + alertas Grafana |  |  |  | █ | Cristian |
| Respuesta a incidentes (runbooks) |  |  |  | █ | Cristian |
| Optimización caché según tráfico real |  |  |  | █ | Cristian |
| Broadcasts pre-elección (Abr 5-11) |  |  |  | █ | Cristian |

## 3.2 Hitos del Proyecto

| ID | Hito | Fecha | Criticidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | Backend desplegado y webhook Meta activo | 14 Mar 2026 | 🔴 Crítico | Pendiente |
| M-02 | WhatsApp Cloud API enviando mensajes reales | 18 Mar 2026 | 🔴 Crítico | Pendiente |
| M-03 | Stack de seguridad 6 capas operativo | 20 Mar 2026 | 🔴 Crítico | Pendiente |
| M-04 | Knowledge base 39 partidos cargada | 21 Mar 2026 | 🟡 Alto | Pendiente |
| M-05 | LANZAMIENTO PÚBLICO — Bot activo | 22 Mar 2026 | 🔴 Crítico | Pendiente |
| M-06 | Primera cobertura mediática confirmada | 28 Mar 2026 | 🟡 Alto | Pendiente |
| M-07 | 10,000 conversaciones procesadas | 5 Abr 2026 | 🟢 Medio | Pendiente |
| M-08 | Elecciones Perú — Sistema 100% operativo | 12 Abr 2026 | 🔴 Crítico | Pendiente |
| M-09 | Informe post-electoral + propuesta SaaS | 30 Abr 2026 | 🟢 Medio | Pendiente |

# 4. GESTIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO

El presupuesto base es USD 300 (100 por cada colaborador). El modelo de costos prioriza servicios con free tier generoso para el período electoral de 4 semanas. Los costos variables están indexados al volumen de conversaciones, con un techo de seguridad de USD 80/mes en el peor escenario de tráfico viral.

| Componente | Sem 1-2 | Sem 3-4 | Mes 2-3 | Mes 3+ | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloud Run (min=1, max=20) | $7 | $7 | $15 | $20+ | CRITICO |
| Supabase Pro (PostgreSQL) | $25 | $25 | $25 | $25 | CRITICO |
| Upstash Redis (PAYG/Fixed) | $0 | $5 | $10 | $20 | VARIABLE |
| Gemini 2.5 Flash-Lite tokens | $2 | $5 | $15 | $30+ | VARIABLE |
| Cloudflare Free (DDoS/WAF) | $0 | $0 | $0 | $0 | GRATIS |
| GCP Cloud Logging | $0 | $0 | $0 | $0 | GRATIS |
| GCP Cloud Trace | $0 | $0 | $0 | $0 | GRATIS |
| GCP Secret Manager | $0 | $0 | $0 | $0 | GRATIS |
| GCP API Gateway (≤2M calls) | $0 | $0 | $0 | $9 | GRATIS |
| Grafana Cloud Free | $0 | $0 | $0 | $0 | GRATIS |
| LLM Guard + NeMo Guardrails | $0 | $0 | $0 | $0 | GRATIS |
| python-phonenumbers | $0 | $0 | $0 | $0 | GRATIS |
| Dominio .com (prorrateado) | $1 | $1 | $1 | $1 | FIJO |
| Gemini Embeddings (caché sem.) | $0 | $1 | $3 | $5 | VARIABLE |
| TOTAL ESTIMADO / MES | $35 | $44 | $69 | $110+ |  |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE | $300 USD TOTAL — Período electoral 4 semanas |  |  |  |  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 20% = $60 USD para incidentes |  |  |  |  |

Nota presupuestaria: El costo crítico es Supabase Pro ($25/mes). Se puede reducir a $0 usando Supabase Free, pero se pierde backup PITR. Recomendado mantener Pro durante el período electoral por seguridad de datos.

# 5. GESTIÓN DE RIESGOS — CYBERSECURITY RISK REGISTER

El registro de riesgos cubre amenazas técnicas, operativas y legales. La escala de probabilidad e impacto es 1-5. Score = Probabilidad × Impacto (≥15: Crítico, 8-14: Alto, 1-7: Medio/Bajo).

| ID | Riesgo / Amenaza | Prob. | Impacto | Score | Mitigación | Owner | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Ataque DDoS coordinado durante período electoral (múltiples IPs) | Alto | Alto | 20 | Cloudflare Free DDoS unmetered + Cloud Run max-instances=20 + Rate limit global 1000/min | Cristian | Mitigado |
| R-02 | Prompt injection: troll fuerza al bot a emitir sesgo político | Alto | Alto | 20 | LLM Guard PromptInjection scanner + deny-list regex + NeMo topic rails + output validation | Cristian | Mitigado |
| R-03 | Jailbreaking: usuario convence al bot de revelar system prompt | Medio | Alto | 15 | System prompt hardened con delimitadores + output scanner 'system prompt' keyword | Cristian | Mitigado |
| R-04 | Baneo de WhatsApp Business por comportamiento sospechoso | Bajo | Alto | 12 | Usar SOLO Meta Cloud API oficial, nunca APIs no-oficiales, rate limit conservador | Cristian | Mitigado |
| R-05 | Trolls coordinados inundan con números VoIP/desechables | Alto | Medio | 12 | phonenumbers VoIP detection + flag para monitoreo + rate limit per-phone 30/hr | Cristian | Mitigado |
| R-06 | Sesgo involuntario en respuestas sobre candidatos minoritarios | Medio | Alto | 12 | RAG solo con datos oficiales JNE/ONPE + few-shot examples en system prompt + bias check | Cristian | Mitigado |
| R-07 | Cold start Cloud Run en pico de tráfico (primera respuesta lenta) | Medio | Medio | 9 | min-instances=1 siempre activo + CPU boost startup + typing indicator WhatsApp | Cristian | Mitigado |
| R-08 | Agotamiento de presupuesto GCP por tráfico viral inesperado | Bajo | Alto | 10 | Billing alerts $50/$100/$200 + max-instances cap + Gemini cache 70% hit rate target | Cristian | Mitigado |
| R-09 | Filtración de API keys o credenciales | Bajo | Alto | 10 | GCP Secret Manager (nunca .env en repo) + GitHub secret scanning + rotate keys mensual | Cristian | Mitigado |
| R-10 | Bot emite información electoral desactualizada (candidato inhabilitado) | Medio | Alto | 12 | TTL cache 24h para datos dinámicos + endpoint admin /cache/invalidate + monitoreo JNE | Cristian | Activo |
| R-11 | Demanda legal por acusación de manipulación electoral | Bajo | Alto | 10 | Disclaimer visible en bienvenida, logs auditables 3 años, opinión legal previa al lanzamiento | Cristian | Pendiente |
| R-12 | Gemini API caída (proveedor LLM no disponible) | Bajo | Medio | 6 | Circuit breaker pybreaker + reintentos tenacity (3x con backoff) + fallback a caché extendido | Cristian | Mitigado |
| R-13 | Supabase outage — pérdida de historial de conversaciones | Bajo | Bajo | 4 | Redis como buffer temporal + backups automáticos Supabase Pro (PITR 7 días) | Cristian | Mitigado |
| R-14 | Developer incapacitado (único miembro técnico del equipo) | Bajo | Alto | 10 | Documentación exhaustiva en Confluence/README + runbooks operativos + contacto emergencia | Cristian | Activo |

## 5.1 Matriz de Probabilidad e Impacto

Leyenda: 🔴 Crítico (≥15)  🟠 Alto (8-14)  🟡 Medio (4-7)  🟢 Bajo (1-3)

Los riesgos R-01 y R-02 son los de mayor prioridad (Score 20) y tienen mitigaciones ya implementadas. El riesgo residual post-mitigación se estima en ≤6 para todos los riesgos excepto R-10 (información desactualizada) y R-14 (single point of failure del desarrollador).

# 6. ARQUITECTURA DE CIBERSEGURIDAD — 6 CAPAS DE DEFENSA

La arquitectura de seguridad implementa el principio de Defense in Depth con 6 capas independientes. Un ataque debe superar todas las capas para comprometer el sistema, lo cual es estadísticamente improbable con la configuración propuesta.

| Capa | Nombre | Tecnología | Amenazas Bloqueadas | Latencia | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Edge / DDoS | Cloudflare Free | DDoS L3/L4/L7, IPs maliciosas, tráfico volumétrico | 0ms (edge) | $0/mes |
| 2 | Transport | HMAC-SHA256 Meta Webhook | Webhooks falsos, replay attacks, man-in-the-middle | <1ms | $0 |
| 3 | Rate Limiting | Redis Sliding Window | Trolls individuales (30/hr), ataques de flooding (1000/min global) | 1-3ms | $0 (Redis incluido) |
| 4 | Input Validation | python-phonenumbers + Regex | VoIP spoofing, prompt injection patterns, inputs malformados | 2-5ms | $0 |
| 5 | AI Security | LLM Guard + NeMo + Presidio | Prompt injection ML, jailbreaking, toxicidad, PII, sesgo político | 10-50ms | $0 |
| 6 | Output Safety | Gemini Safety + Custom Scanner | Tech leakage, sesgo en output, PII en respuesta, desinformación | 5-15ms | $0 |

## 6.1 OWASP Top 10 para Aplicaciones LLM — Mitigaciones

| # | ID | Vulnerabilidad | Mitigación Implementada | Herramienta | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LLM01 | Prompt Injection | LLM Guard scanner + regex deny-list + sandwich defense en system prompt | LLM Guard | ✅ Activo |
| 2 | LLM02 | Sensitive Info Disclosure | Presidio PII redaction antes de LLM + output scan + nunca keys en prompts | Presidio | ✅ Activo |
| 3 | LLM03 | Supply Chain | pip-audit en CI/CD + pin de versiones + solo APIs oficiales verificadas | GitHub Actions | ✅ Activo |
| 4 | LLM04 | Data Poisoning | Solo datos JNE/ONPE verificados + hash SHA-256 de documentos RAG | Custom | ✅ Activo |
| 5 | LLM05 | Improper Output Handling | Output sanitization + nunca ejecutar output como código + format validation | Custom | ✅ Activo |
| 6 | LLM06 | Excessive Agency | Bot READ-ONLY, sin write actions, sin herramientas peligrosas, 6 tools acotadas | Arquitectura | ✅ Activo |
| 7 | LLM07 | System Prompt Leakage | Output scanner para fragmentos del system prompt + tech leak detector | Custom | ✅ Activo |
| 8 | LLM08 | Vector/Embedding Weaknesses | Access controls en Supabase vector DB + validación de chunks RAG | Supabase RLS | ✅ Activo |
| 9 | LLM09 | Misinformation | RAG-only con fuentes oficiales + disclaimer 'Verifica en onpe.gob.pe' | NeMo Rails | ✅ Activo |
| 10 | LLM10 | Unbounded Consumption | Rate limit + max input 500 chars + max_tokens en LLM + billing alerts | Redis + GCP | ✅ Activo |

# 7. GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y PARTES INTERESADAS

## 7.1 Registro de Partes Interesadas (Stakeholders)

| Stakeholder | Rol / Interés | Influencia | Estrategia | Comunicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cristian Lazo Q. | Director / Arquitecto | Alta | Gestionar de cerca | Daily standup propio + logs |
| Financiadores (×2) | Inversores / Apoyo | Media | Mantener informados | Reporte semanal WhatsApp |
| Ciudadanos peruanos | Usuarios finales | Alta | Satisfacer necesidades | Chatbot + feedback directo |
| Meta (Facebook) | Proveedor API | Alta | Cumplir T&C estrictamente | Documentación oficial Meta |
| JNE / ONPE | Fuente de datos | Media | Alinear/cooperar | Solicitud formal de datos |
| Medios de comunicación | Amplificadores | Alta | Proactivamente comprometer | Press kit + pitch meetings |
| Transparencia Perú | Aliado potencial | Alta | Buscar endorsement | Email + reunión virtual |
| Regulador ANPD | Ente regulador | Alta | Cumplir Ley 29733 | Registro de banco de datos |
| Actores adversariales | Trolls / Atacantes | Alta | Defender y bloquear | Monitoreo + runbooks |

## 7.2 Plan de Comunicaciones del Proyecto

| Reporte diario (autogestión) | Review de logs Cloud Logging + métricas Grafana. Verificar rate limits, errores 5xx, latencia promedio |
| --- | --- |
| Reporte semanal (financiadores) | Dashboard de métricas: conversaciones totales, usuarios únicos, incidentes, uptime. Vía WhatsApp |
| Alerta de incidente (inmediata) | Grafana alerta → email/WhatsApp → activar runbook correspondiente. SLA: respuesta <30 min |
| Actualización de medios | Post en LinkedIn/Twitter al alcanzar hitos: 1K, 5K, 10K usuarios. Pitch proactivo a periodistas |
| Comunicado legal | Ante cualquier amenaza legal o denuncia ante JNE/ONPE: consulta con abogado antes de 48h |
| Post-mortem de incidente | Documento análisis de causa raíz + acciones preventivas dentro de 24h de resuelto el incidente |

# 8. PLAN DE RESPUESTA A INCIDENTES DE SEGURIDAD

El Plan de Respuesta a Incidentes (IRP) sigue el framework NIST SP 800-61r3 adaptado al contexto del proyecto: Preparación → Detección → Contención → Erradicación → Recuperación → Post-Incidente.

## 8.1 Clasificación de Incidentes

| Severidad | Tipo | Ejemplos | SLA Respuesta | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 🔴 CRÍTICO | Sistema caído | Bot no responde a usuarios, API caída, billing alert $200 | <15 minutos | Activar runbook, rollback si aplica, notificar |
| P1 🔴 CRÍTICO | Bot emite sesgo | Respuesta políticamente sesgada pasa guardrails | <15 minutos | Deshabilitar bot, analizar logs, fix y redeploy |
| P2 🟠 ALTO | Ataque activo | DDoS en progreso, prompt injection exitoso detectado | <30 minutos | Activar Cloudflare Under Attack, block IPs |
| P2 🟠 ALTO | Brecha de datos | API key expuesta, PII en logs, acceso no autorizado | <30 minutos | Rotar credenciales, auditar accesos, ANPD |
| P3 🟡 MEDIO | Degradación | Latencia >5s, error rate >5%, caché Redis caído | <2 horas | Diagnóstico, workaround, ticket al proveedor |
| P4 🟢 BAJO | Abusos menores | Spam individual, preguntas inapropiadas, VoIP detectado | <24 horas | Rate limit, block número, ajustar filtros |

## 8.2 Runbooks de Respuesta

RUNBOOK-01: DDoS Attack

- Detectado via Grafana alert 'requests >500/min' o notificación Cloudflare

- Activar Cloudflare 'I'm Under Attack' mode desde Cloudflare dashboard

- Verificar Cloud Run max-instances=20 no superado en GCP Console

- Analizar logs: GET /cloud-run/logs | grep 'rate_limit' para identificar IPs

- Si ataque persiste: activar Cloudflare IP Access Rules para block CIDRs ofensores

- Documentar: IPs atacantes, timestamp, volumen, duración, medidas tomadas

RUNBOOK-02: Prompt Injection Exitoso

- Detectado via LLM Guard alert o monitoreo manual de logs de respuesta

- Deshabilitar bot inmediatamente: set ENV VAR BOT_ENABLED=false y redeploy

- Analizar la conversación completa en Supabase: SELECT * FROM messages WHERE id=X

- Identificar el vector de ataque: ¿falló regex? ¿falló LLM Guard? ¿falló NeMo?

- Fix el guardrail fallado, agregar el patrón al deny-list

- Test exhaustivo con 50 variantes del ataque antes de re-habilitar

- Re-habilitar bot y monitorear de cerca por 2 horas

RUNBOOK-03: API Key Comprometida

- Revocar la key inmediatamente en la consola del proveedor (GCP/Meta/Gemini)

- Generar nueva key y actualizar en GCP Secret Manager

- Redeploy de Cloud Run para que tome la nueva key del Secret Manager

- Auditar logs de acceso: ¿desde cuándo se usó la key comprometida?

- Verificar si hubo uso no autorizado (llamadas a Gemini, mensajes WhatsApp)

- Registrar incidente con ANPD si hubo acceso a datos personales

# 9. GESTIÓN DE LA CALIDAD

## 9.1 Métricas de Calidad y KPIs

| KPI / Métrica | Target | Mínimo Aceptable | Medición | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad del sistema | ≥ 99.5% | ≥ 98% | Uptime monitor Grafana | Cloud Run + UptimeRobot |
| Latencia P50 (cache hit) | < 400ms | < 800ms | Percentil 50 Cloud Trace | GCP Cloud Trace |
| Latencia P99 (cache miss) | < 2.5s | < 5s | Percentil 99 Cloud Trace | GCP Cloud Trace |
| Cache hit rate (semántico) | ≥ 60% | ≥ 40% | Redis cache stats diario | Redis INFO + custom metric |
| Tasa de error (5xx) | < 0.1% | < 1% | Error rate Cloud Run | Cloud Logging + Grafana |
| Neutralidad política (bias) | 0 respuestas sesgadas | 0 respuestas sesgadas | Revisión manual semanal 50 msgs | Auditoría manual logs |
| Detección prompt injection | ≥ 99% | ≥ 95% | Test semanal 100 ataques | Red team exercises |
| Tiempo respuesta a incidente P1 | < 15 min | < 30 min | Timestamp alerta vs acción | PagerDuty/Grafana logs |
| Satisfacción usuario (4-star NPS) | ≥ 70% positivo | ≥ 50% positivo | Encuesta semanal en bot | WhatsApp survey flow |
| Conversaciones únicas / semana | Crecimiento 2x | Mantenimiento | Analytics Supabase | SQL query weekly |

## 9.2 Plan de Pruebas de Seguridad

| FASE 1: Unit Testing (Sem 1-2) | Pruebas unitarias: HMAC validator, rate limiter, phone validator. Framework: pytest + pytest-asyncio. Coverage target: ≥85% |
| --- | --- |
| FASE 2: Integration Testing (Sem 2) | Pruebas end-to-end: webhook completo, flujo WhatsApp simulado, cache pipeline. Tool: httpx + TestClient FastAPI |
| FASE 3: Security Testing (Sem 2) | 100 ataques de prompt injection, 50 de jailbreaking, 20 de DDoS simulado. Framework: custom red team script |
| FASE 4: Bias Testing (Sem 2-3) | 200 preguntas sobre candidatos (10 mayor, 10 menor votación). Evaluar equidad de cobertura y sentimiento. Manual + automated |
| FASE 5: Load Testing (Sem 3) | Simular 1,000 usuarios concurrentes con Locust. Verificar auto-scaling Cloud Run y degradación graceful |
| FASE 6: UAT (Sem 3, pre-lanzamiento) | 10 usuarios reales peruanos prueban el bot. Feedback incorporado en <48h antes de lanzamiento público |

# 10. CUMPLIMIENTO LEGAL Y REGULATORIO

## 10.1 Marco Legal Aplicable

| Norma | Obligación Principal | Implementación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Ley 31814 (IA Perú) + DS 115-2025 | Identificar sistema como automatizado, no manipular procesos electorales, trazabilidad 3 años | Mensaje bienvenida + logs auditables + disclaimer | ⚠️ En proceso |
| Ley 29733 (Datos Personales) | Consentimiento informado, minimización de datos, seguridad ISO 27001 | Consentimiento en bienvenida, hash SHA-256 de teléfonos, HTTPS forzado | ⚠️ En proceso |
| DS 016-2024-JUS (actualización) | Registro banco de datos en ANPD, DPO designado para proyectos grandes | Registro gratuito ANPD (proyecto pequeño, no requiere DPO formal) | 📋 Pendiente |
| Res. 000137-2025-JN/ONPE | No realizar propaganda electoral, distinguir de campaña política | Disclaimer visible, contenido solo informativo, no pago por candidatos | ✅ Cumplido |
| Meta WhatsApp Business Terms | Solo API oficial, no spam, cumplir políticas de mensajería comercial | Meta Cloud API oficial, rate limits conservadores, opt-out disponible | ✅ Cumplido |
| OWASP LLM Top 10 (2025) | Mitigar 10 vulnerabilidades principales de aplicaciones LLM | Stack completo LLM Guard + NeMo + Presidio (ver Sección 6.1) | ✅ Implementado |

Acción prioritaria: Obtener opinión legal escrita de un abogado especialista en derecho digital/electoral ANTES del lanzamiento público (22 marzo). Costo estimado: S/. 300-500 por una consulta. Esto es el único 'gasto no técnico' crítico del proyecto.

# 11. VISIÓN ESTRATÉGICA POST-ELECTORAL

El proyecto InfoVoto Perú 2026 es la demostración técnica y prueba de mercado para un negocio de chatbots conversacionales enterprise en América Latina. La arquitectura desarrollada es reutilizable y escalable para múltiples verticales.

## 11.1 Propuesta de Negocio SaaS (Post Abril 2026)

| Producto | Plataforma de chatbots conversacionales enterprise con IA para organizaciones en LATAM |
| --- | --- |
| Mercado objetivo | Bancos (BCI-type), ONGs, gobierno, partidos políticos, municipalidades, universidades |
| Diferenciación | Arquitectura enterprise demostrada en condiciones reales de alto tráfico y adversarialidad |
| Caso de estudio | InfoVoto 2026: X usuarios, Y conversaciones, Z% satisfacción, 0 incidentes de seguridad |
| Modelo de negocio | SaaS B2B: $500-2,000/mes por cliente + implementación custom |
| Clientes objetivo iniciales | BCI Chile (ya hay relación), ONGs electorales LATAM, Municipalidad Lima |
| Tecnología base | Mismo stack enterprise: FastAPI + Gemini + Redis + Supabase + Cloudflare + LLM Guard |
| Próximas elecciones | Chile (Nov 2026), Colombia (2026), Venezuela (ongoing) — mismo producto, distinta KB |

## 11.2 Métricas de Éxito del Proyecto

| Métrica de Éxito | Target Mínimo | Target Ideal | Impacto en Negocio |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuarios únicos atendidos | 1,000 | 50,000+ | Caso de estudio con volumen real |
| Conversaciones procesadas | 5,000 | 200,000+ | Demostración de escala |
| Menciones en medios nacionales | 1 (RPP o El Comercio) | 5+ | Validación pública del proyecto |
| Incidentes de seguridad P1 | 0 | 0 | Prueba de arquitectura robusta |
| Respuestas sesgadas detectadas | 0 | 0 | Prueba de guardrails efectivos |
| Costo total período electoral | < $200 | < $100 | Eficiencia operativa demostrada |
| Alianzas institucionales firmadas | 1 (Transparencia o IPAE) | 3+ | Red para clientes futuros |
| Contactos business generados | 5 | 20+ | Pipeline comercial para SaaS |

# 12. APROBACIONES Y CONTROL DE VERSIONES

| Rol | Nombre | Firma / Aprobación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Director del Proyecto | Cristian Lazo Quispe | _______________________ | 8 de marzo de 2026 |
| Financiador #1 | Por definir | _______________________ | ___________________ |
| Financiador #2 | Por definir | _______________________ | ___________________ |
| Asesor Legal (Consulta) | Por contratar | _______________________ | Antes de Mar 22, 2026 |

| Versión | 1.0 — Línea Base |
| --- | --- |
| Fecha de creación | 8 de marzo de 2026 |
| Próxima revisión | 22 de marzo de 2026 (post-lanzamiento) |
| Historial | v0.1 (8 Mar): Draft inicial ¦ v1.0 (8 Mar): Aprobado línea base |
| Distribución | Director + Financiadores + Asesor Legal |
| Clasificación | Confidencial — No distribuir externamente |

Este documento ha sido preparado siguiendo los estándares del PMBOK® Guide 7ma Edición (PMI, 2021) y adaptado al contexto de un proyecto de tecnología cívica de alto impacto con presupuesto limitado y timeline crítico. La metodología combina principios del PMI con prácticas ágiles de desarrollo de software.

InfoVoto Perú 2026 — Todos los derechos reservados — Cristian Lazo Quispe — Lima, Perú — Marzo 2026